## Sheet1
Project Stages | Duration (months) | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
Concept Design (CD) | 2 | bar: 2025-12-01 1 to 2026-02-01 11; 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40
Review & approval CD | 0.5 | bar: 2026-02-01 11; 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40
PM Mobilisation | bar: 2026-01-01 7 to 2026-01-01 8; 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40
Tendering of D&B | 2.5 | bar: 2026-02-01 9 to 2026-05-01 24; 2026-09-01 40
RIBA st. 3 - Submission for Permit | 1.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-04-01 18; 2026-04-01 20 to 2026-05-01 24; 2026-09-01 40
Review & approval – for Building Permit issuance | 0.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-05-01 21 to 2026-05-01 24; 2026-09-01 40
RIBA st. 3 - Project | 1.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-05-01 21 to 2026-07-01 32; 2026-09-01 40
Review & approval RIBA 3 - Project | 0.5 | 2026-06-01 28: 2; 2026-07-01 29: 2
Preparation of Environmental Impact Study (EIS) | 2.5 | bar: 2026-02-01 10 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40
Issuance of Environmental Terms Approval (AEΠΟ) | 8 | 2026-04-01 17: S.; 2026-10-01 44: Is.
Submission and Issuance of Installation Approval | 3 | 2026-03-01 14: S.; 2026-05-01 24: Is.
Obtaining other Approvals/Aviation, Archaeology, etc. | 3 | 2026-03-01 14: S.; 2026-05-01 24: Is.
Approval of Traffic Connection | 4 | 2026-02-01 12: S.; 2026-05-01 24: Is.
Submission of Pre-Approval File for Building Permit | 2 | 2026-02-01 12: S.; 2026-03-01 16: Is.
Preparation/Submission of Building Permit File | 2 | 2026-06-01 25: S.; 2026-06-01 26: Is.
Preparation of RIBA st.4 / Structural – Foundations | 1 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-06-01 28 to 2026-07-01 32; 2026-09-01 40
Review & approval RIBA st.4 / Structural – Foundations | 0.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-07-01 29 to 2026-07-01 32; 2026-09-01 40
Preparation of RIBA st.4 / Project | 3 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-07-01 29 to 2026-09-01 40
Review & approval of RIBA st.4 / Project | 0.5 | 2026-09-01 40: 2; 2026-10-01 41: 2
Long lead Material Procurement | 4 | 2027-02-01 60: R; 2027-03-01 61: A; 2027-03-01 62: C; 2027-03-01 63: K; 2027-03-01 64: S
Mobilisation 1 / Earthworks | 0.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-06-01 26; 2026-09-01 40
Earthworks | 2 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-06-01 27 to 2026-08-01 34; 2026-09-01 40
Mobilisation 2 / Project Team | 0.5 | 2026-07-01 30: 2; 2026-07-01 31: 2; 2027-04-01 66: 3
Construction of the Project | 11.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-07-01 29 to 2027-06-01 76
Installation of Racking System | 2 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40; 2027-04-01 66 to 2027-06-01 76
Commissioning | 0.5 | bar: 2026-03-01 14 to 2026-03-01 16; 2026-09-01 40; 2027-06-01 75 to 2027-06-01 76
LEGEND:
DESIGN
PERMITTING |  | 2025-12-01 1: S; 2025-12-01 2: Submission; 2026-01-01 7: Is.; 2026-01-01 8: Issue
CONSTRUCTION
3rd PARTIES